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1、 项目概况
本项目为144㎡中医特色门诊改造咨询服务，将原有7间零散房间整合优化，打造标准化国风中医诊疗空间，包含推拿艾灸室、熏蒸室、足浴室、专家工作室、针灸美容室、治未病室、中医长廊等功能区域，满足诊疗隐私、隔音降噪、院感防控、消防合规等使用要求。
本次采购为全过程设计、程造价咨询服务，涵盖现场勘测、方案及施工图设计、造价编制、施工全周期技术与造价配合、竣工配合等全部咨询工作；不含工程施工、设备采购安装、实体质保等工程内容。服务周期覆盖项目勘测至竣工验收全程，需全程配合施工、监理单位落地实施。
2、 服务采购范围
（1） 现场勘测与规划服务
服务商实地勘测场地结构、墙体、水电、管线、消防、通风排烟等现状，结合医疗规范及诊疗需求，完成功能分区、动线优化、拆改安全评估，出具勘测报告及布局规划方案，作为设计、造价编制依据。
（2） 中医门诊设计服务
按新中式国风风格及医疗、消防、院感、排烟通风规范，完成全区域专项设计，全程配合报审、答疑、图纸优化，确保方案合规、可施工、适配临床使用。重点完成各诊疗室功能布局、水电给排水、遮光消毒、储物收纳设计；艾灸、熏蒸室专项排烟、防潮排风设计；中医长廊造型、文化展示、候诊区及标识系统设计。
交付成果：平面布局图、效果图、全套专业施工图、设计说明、专项优化方案、材料及设备参数清单、可编辑CAD源文件及全套电子、纸质成果，设计知识产权归甲方所有。
（3） 全过程造价咨询服务
依托定稿图纸，严格控制40万元改造预算红线，完成工程量清单、预算编制及费用拆解、造价校核优化。全程负责施工阶段清单答疑、变更测算、签证核算、竣工结算核对，配合甲方完成造价审核及优化调整。
（4） 施工全过程配套服务
本内容包含在报价范围内，服务商须全程对接施工及监理单位，直至项目竣工验收：开展开工图纸会审、现场技术交底；施工期间及时答疑、现场踏勘、图纸微调；配合材料设备样板确认、工艺指导；负责变更洽商图纸更新及造价测算；配合隐蔽工程、分项工程及整体竣工验收。
3、 服务商资质及人员要求
1.独立法人，双资质：装饰设计乙级以上、装饰装修专业承包二级以上。
2.配齐持证人员：中级项目／设计负责人、注册造价师、持证施工建造师。
3.近3年有中医门诊／医院改造业绩，无失信、安全质量事故。
4.不接受联合体，严禁转包分包挂靠。
4、 服务实施及交付标准
1. 交付节点：先行提交场地勘测报告、平面布局方案及整体效果图；方案确认后，交付全套施工图、工程量清单、预算文件等完整成果。
2. 合规标准：所有设计成果须符合建筑装饰、医疗院感、消防、通风排烟等国家现行规范，满足诊室隔音隐私、艾灸熏蒸排烟防潮、医疗用电安全、消防疏散等专项硬性要求。
3. 全程配合：服务商须全程配合方案报审、图纸审核、答疑优化及项目施工、竣工落地工作，直至所有成果审核通过。
4. 质量管控：设计、造价成果须完整规范、无缺项错漏，因成果问题产生的修改工作，由服务商无偿限时整改。
5、 服务费用及报价说明
（1） 限价标准说明
本项目采用分项限价+总价最高限价模式，投标人分项报价、总报价均不得超限价，超限价视为无效报价。报价为含税全包价，包含全部服务内容及税费，无隐形费用。
1. 场地勘察测绘服务费：最高限价5000元
2. 门诊专项设计服务费：最高限价25000元
3. 全过程造价咨询及施工配合费：最高限价13000元
项目总服务最高限价：43000元
6、 履约、考核及付款方式
（1） 履约要求
服务商须按节点准时交付成果，及时响应施工对接及整改需求；成果存在重大错漏、逾期交付、配合不到位的，甲方有权扣除相应服务费并要求无偿整改。
（2） 付款节点
1. 第一期30%：现场勘测完成、平面布局方案经甲方确认后支付；
2. 第二期40%：全套施工图、造价成果交付并审核通过后支付；
3. 第三期27%：项目竣工验收、全程施工配合服务完成后，无息结清除质量保证金外剩余尾款；
4. 质量保证金3%：项目整体工程完工、质保期满且无遗留服务问题后，无息全额支付。
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