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1、 项目概况
（1） 项目背景
随着本院肿瘤放化科放疗业务量持续增长，新增 TOMO 放射治疗设备正式投入使用，依据《放射治疗质量控制基本指南》相关要求，需对城北院区地下一层原有放疗区域实施整体设计与改造。本次改造统筹优化患者接诊、CT 定位、放疗计划制定、设备质控、临床治疗、病历资料归档全诊疗动线，配套建设专用功能用房，消除辐射安全管理隐患，规范放疗诊疗流程。现统一询价采购立项编制、方案施工图设计、全过程造价全链条前期技术服务，不含放疗设备、家具及施工。
（2） 改造范围
城北院区地下一层放疗中心，改造总面积约 1237.7㎡，分为两大改造区域： 1.TOMO 区域（225.8㎡）：涵盖建筑、结构、辐射屏蔽、给排水、暖通、电气、医用气体、弱电智能化、室内装饰全专业改造，满足 TOMO 设备安装、辐射屏蔽、水冷配套、高精度质控设备存放需求； 2. 配套功能区域（1011.9㎡）：含患者等候区、模拟 CT 定位室、后装机用房、直线加速器用房、护士站、模具储藏室、恒温质控库房、物理计划室、放疗机房、值班室、示教室、资料库房等，统筹辐射防护、动线优化、地下防水、结构加固、消防、机电全专业改造。
（3） 采购内容
服务整体打包询价，不分标段、不接受联合体；报价单位须完整填报分项报价及总报价。 1. 项目建议书 + 可行性研究报告编制 2. 图纸及方案设计 3. 全过程造价咨询 备注：各分项报价须包含人工、现场踏勘、资料编制、图纸绘制、交通、税费、多轮修改、专家配合、报审答疑、现场服务等全部费用，采购人无需额外支付任何其他费用。
2、 各项服务工作要求
（1） 建议书、可研编制服务
成果用于发改委立项，取得项目代码、建议书及可研批复，满足发改、卫健、财政审核归档要求。 1. 建议书：现场踏勘收集科室需求、TOMO 设备参数、场地现状、资金、院内决策资料，编制完整项目建议书，配套全套立项报审材料、线上投资平台申报，配合政务窗口答疑并无偿修改至取得建议书批复。 2. 可研：依托建议书批复深度论证放疗动线布局、TOMO 机房辐射防护方案、结构加固、消防、总投资、节能、辐射环境影响、院感、招标方案，单列全部前期服务费用；配套稳评登记表、节能文件、放射防护预评价辅助资料，按需组织专家评审、办理招标核准；线上线下报送资料，配合多部门评审修改直至取得可研批复；提供纸质盖章版 + 可编辑电子文件，全程协助全流程立项手续办理。
（2） 图纸及方案设计服务
含场地现状梳理、方案、初设、全套施工图及全周期技术配合，满足放射防护预 / 控评、第三方图审、消防、卫健辐射验收要求。 1. 结合地下场地现状梳理建筑、结构、机电基础条件；优化放疗诊疗平面布局，完成辐射屏蔽、加固、给排水、强弱电、恒温暖通、医用气体、弱电智能化初步图纸及概算，配合发改初设审批。 2. 出具全专业施工图纸，单独编制 TOMO 机房辐射屏蔽计算书、恒温防潮储藏室专项详图、护士站、物理计划室细化施工图，全套图纸须顺利通过第三方图纸审查。 3. 提供设计交底、施工驻场答疑、设计变更出图、竣工图核对校准，全程配合放射防护专项评审、消防及卫健验收评审并免费优化图纸。
（3） 全过程造价咨询服务
覆盖概算、清单、控制价、变更签证、竣工结算，适配项目招标、现场施工、财政及内审审计使用。 1. 编制拆除、地下加固、辐射屏蔽、装修、机电消防概算，分专业出具工程量清单及招标控制价，单独拆分辐射防护、放疗专用暖通、医用弱电专项明细。 2. 施工阶段造价答疑、变更价款核算、隐蔽工程量复核；工程完工后完成竣工结算初审，规范归档全套造价资料。 3. 配合财政、院内内审、第三方审计，根据审核意见无偿调整全部造价成果文件。4.无偿配合后期设备方有需要的临时调整。
3、 供应商资格
1. 主体：独立法人，信用良好，无失信、政府采购违法及重大违规记录； 2. 资质：具备工程咨询相关服务能力、建筑工程设计乙级及以上资质，具备全过程造价咨询专业技术团队； 3. 业绩：近 3 年内至少 1 项医院医疗建筑改造一体化业绩，同时包含立项编制、专项医疗改造设计、全过程造价咨询，投标提供对应合同、批复、设计图纸等佐证； 4. 人员：设项目总负责人统筹全部工作，配备工程咨询、一级注册建筑师 / 结构师、暖通 / 给排水 / 电气注册工程师、注册造价工程师，核心人员不得中途更换。
4、 服务周期
1. 合同进场 8 个工作日内：完成建议书及全套报审资料，取得项目代码、建议书批复； 2. 建议书批复 12 个工作日内：完成可研及配套支撑资料，取得可研批复； 3. 可研批复 10 个工作日内：完成改造方案、初步设计及概算编制并通过院内多方确认； 4. 初设确认 15 个工作日内：全套施工图、工程量清单、招标控制价编制完成并通过第三方图审； 5. 成果交付后持续提供设计、造价配套服务，直至工程竣工、审计、全部专项验收完成； 6. 含踏勘、评审修改、报审往返总工期不超过 40 日历天。
5、 成果交付要求
1. 立项成果：建议书、可研（纸质盖章 + 可编辑电子版）、全套发改报审归档资料、建议书及可研批复原件、扫描件； 2. 设计成果：全套施工蓝图、各专业设计说明、TOMO 机房辐射屏蔽计算书、功能用房专项详图、初步设计概算、竣工图纸； 3. 造价成果：工程概算、分部分项清单、招标控制价、变更台账、竣工结算初审报告、计价源文件； 4. 全部成果提供纸质 + 电子存档资料，配合各方审核，免费修改、答疑、报审验收。
6、 其他约束要求
1. 服务整体采购，不拆分、不分包转包，不接受联合体；报价文件必须附分项报价明细，无分项报价按无效响应处理；单项成果审核不合格，采购人有权按对应分项价款扣除违约金。 2. 所有工作符合《放射治疗质量控制基本指南》《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》、医疗建筑、院感、消防、江西本地计价规范，满足 TOMO 放疗设备安装及临床诊疗合规使用。 3. 施工阶段每周至少一次现场对接，及时解决辐射防护、结构加固、功能布局、造价变更等各类问题。 4. 本项目全部立项文本、设计图纸、辐射防护计算资料、造价成果知识产权归采购人所有。 5. 服务商须真实核查地下场地结构、防水、消防、辐射安全隐患，隐瞒场地现状、成果数据不实造成返工、延误、经济损失全部由服务商承担。 6. 验收标准：成果齐全完整；设计图纸辐射屏蔽、管线布局匹配设备安装规范；方案通过卫健放射防护评审；全套资料可直接用于各主管部门报审及改造工程招标。
报价响应格式（附件）
1、 分项报价表
	序号
	服务内容
	报价（元）
	备注（包含工作内容说明）

	1
	项目建议书 + 可行性研究报告编制
	
	

	2
	图纸及方案设计
	
	

	3
	全过程造价咨询
	
	

	合计总报价
	元整
	
	


2、 报价说明
1. 本次报价为完成本询价文件全部服务内容的总价包干价，包含人工、交通、耗材、检测辅助、图纸、专家评审、税费、修改、现场服务、报审配合等一切费用； 2. 响应单位须承诺服务周期、人员配置、业绩、资质全部满足本文件要求； 3. 报价有效期：自递交报价文件之日起 60 日历天。
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